**План по введению ФГОС ДО в Детском саду № 165 ОАО «РЖД»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | сроки | Ответствен. |
| 1 | **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |
| 1.1. | Создание и разработка положений  - Совет по ФГОС | Сентябрь –октябрь 2014 | Ружицкая Н.А. |
| 1.2. | Разработка модели организации образовательного процесса. | Октябрь 2014 | Болычева Т.А. |
| 1.3. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей воспитанников и их родителей по использованию вариативной 60% (обязательной) части учебного плана и инвариативной 40%. И положения о мониторинге | Ноябрь 2014 | Барамыкова С.Н. |
| 2 | **Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. |  | Ружицкая Н.А. |
| 2.2. | Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной программы. | В течение 2014-2015 уч.года | Каменщикова Л.А., Ружицкая Н.А.,  Болычева Т.А. |
| 2.3. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными характеристиками. | Сентябрь 2014 | Ружицкая Н.А. |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО. | Сентябрь-октябрь 2014 | Болычева Т.А. |
| 2.5. | Определение списка методической литературы и пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 2.6. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ (положения о логопункте, ПМПК, и т. д.) | В течение 2014-2015 уч.года | Ружицкая Н.А., специалисты |
| 2.7. | Разработка:  - Учебного плана, годового календарного графика.  - Рабочих программ педагогов.  - Положения о мониторинге. | Август –сентябрь 2014  В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А.  Ружицкая Н.А., Шатохина Н.М., Галайдина Е.П. |
| 3 | **Кадровое** **обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО. | Январь 2015 | Позднышева Н.Д. |
| 3.2. | Создание плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС. | Январь 2015 | Болычева Т.А. |
| 3.3. | Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 3.4. | Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками. | В течение 2014-2015 уч.года | Ружицкая Н.А. |
| 3.5. | Анализ Уровня квалификации педагогов ДОУ. | Ружицкая Н.А. |
| 3.6. | Создание Портфолио педагогов | Январь 2015 | Вагина Н.В. |
| 4 | **Материально-техническое** **обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |
| 4.1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 уч.года | Землякова О.Б. |
| 4.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО. | Землякова О.Б, |
| 4.3. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 уч.года | медики |
| 4.4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | В течение 2014-2015 уч.года | Судос О.Ю. |
| 4.5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС. | В течение 2014-2015 уч.года | Долженко А.М. |
| 4.6. | Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами.  Создание картотеки методических пособий. | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 4.7. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет. | В течение 2014-2015 уч.года | Торбеев С.В. |
| 4.8. | Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. | май 2015 | Болычева Т.А. |
| 4.9. | Создание паспортов групп, кабинетов, залов, содержащих информацию о материальном оснащении, информационной базе и методических материалах. | Май 2015 | Кулабухова Н.А. |
| 5 | **Финансовое** **обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |
| 5.1. | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  | Новоселова К.А. |
| 5.2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |  |  |
| 6 | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования, основных документов ОУ, регламентирующих введение и реализацию ФГОС, отчета о самообследовании, публичного доклада руководителя ДОУ. | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 6.2. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты- собрание, сайт, семинар с Камещиковой Л.А. | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 6.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение дополнений в содержание ООП дошкольного образования. (открытые показы дет-взр. Клуб, родит. праздник) | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 6.4. | Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |
| 6.5. | Разработка рекомендаций для педагогических работников:  - По организации дополнительного образования;  - По организации оценки достижения планируемых результатов | В течение 2014-2015 уч.года | Болычева Т.А. |